## 担当想定
種別 | 機能カテゴリ | 機能名 | アクション | 中井 | 足立 | 芥川 | 小田 | 浅井 | 対応 | 進捗％ | 着手開始日 | PR期日 | Merge期日 | PRのURL | 備考 | 7/21までの目標
共通 | ログイン | ログイン |  | ○ |  |  |  |  | 完了 | 100% | 2023-07-04 | 2023-07-14 | 2023-07-21 | https://github.com/AsiaQuestCoLtd/estimate-approval-flow-system/pull/19
|  | ログアウト |  | ○ |  |  |  |  | 完了 | 100% | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2023-07-21
|  | パスワード再発行 |  | ○ |  |  |  |  | 完了 | 100% | 2023-07-04 | 2023-07-14 | 2023-07-21
| ロール | アクセス制御 |  | ○ |  |  |  |  | 完了 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-21
| 自分の申請 | 登録 | 登録（申請中） |  | ○ |  |  |  | 完了 | 100% | 2023-07-05 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | https://github.com/AsiaQuestCoLtd/estimate-approval-flow-system/pull/22 | PRと動作確認完了。不具合も修正済み | 足立：申請画面は全てマージまで完了。テストも完了。
|  |  | 保存（下書き） |  | ○ |  |  |  | 完了 | 100% | 2023-07-06 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | ↑に同じ | PRと動作確認完了。不具合も修正済み
|  | 一覧 |  |  | ○ |  |  |  | 完了 | 100% | 2023-07-03 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | ↑に同じ | PRと動作確認完了。不具合も修正済み
|  | 詳細 |  |  | ○ |  |  |  | 完了 | 100% | 2023-07-03 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | ↑に同じ | 動作確認後の不具合を修正済。
|  | 編集 |  |  | ○ |  |  |  | 完了 | 100% | 2023-07-05 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | ↑に同じ | 動作確認後の不具合を修正済。
| 全体レイアウト | サイドバー | [5 empty] | ○ | 完了 | 100% | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | https://github.com/AsiaQuestCoLtd/estimate-approval-flow-system/pull/24/commits | 展開状態での表示は完了。アコーディオンはまだ。足立→浅井へ担当変更。ログアウトボタンを追加。
|  | フッター | [5 empty] | ○ | 完了 | 100% | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | https://github.com/AsiaQuestCoLtd/estimate-approval-flow-system/pull/25 | 足立→浅井へ担当変更。→フッターの不具合発見（7/19）足立が巻き取り
| 承認リクエスト | 一覧 |  |  |  | ○ |  |  | 完了 | 100% | 2023-07-03
|  | 詳細 | 承認 |  |  | ○ |  |  | 完了 | 100% | 2023-07-10 | 2023-07-13 | 2023-07-17 | https://github.com/AsiaQuestCoLtd/estimate-approval-flow-system/pull/59 | マージ完了 | 芥川
|  |  | 差戻 |  |  | ○ |  |  | 完了 | 100% | 2023-07-18 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | https://github.com/AsiaQuestCoLtd/estimate-approval-flow-system/pull/55 |  | 最低でも承認、却下、差戻の機能を全て完成させる。
|  |  | 却下 |  |  | ○ |  |  | 完了 | 100% | 2023-07-19 | 2023-07-21 | 2023-07-22 |  |  | マージ、テストまで完了
| カスタムレポート | 一覧 |  |  |  |  | ○ |  | 完了 | 100% | 2023-07-05 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | https://github.com/AsiaQuestCoLtd/estimate-approval-flow-system/pull/50 | 異常系処理 完成。 | 小田 画面のレイアウト完成、マージまで完了
|  | 一覧（グラフ表示） | [5 empty] | ○ | 完了 | 100% | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | https://github.com/AsiaQuestCoLtd/estimate-approval-flow-system/pull/28
|  | 詳細 |  |  |  |  | ○ |  | 完了 | 100% | 2023-07-05 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | https://github.com/AsiaQuestCoLtd/estimate-approval-flow-system/pull/50 | 異常系処理完成。 | 小田 画面のレイアウト完成、マージまで完了
|  | 詳細（グラフ表示） | [5 empty] | ○ | 完了 | 100% | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-24 | https://github.com/AsiaQuestCoLtd/estimate-approval-flow-system/pull/40
|  | ダッシュボード | [5 empty] | ○ | 完了 | 100% | 2023-07-03 | 2023-07-11 | 2023-07-13 | https://github.com/AsiaQuestCoLtd/estimate-approval-flow-system/pull/18 | 一覧ページでのグラフ描画完了。あとは小田くんの詳細ページとpdfが出来次第そこにグラフを入れます。 | 浅井 ダッシュボード機能完成まで。レポート一覧・詳細・pdfのグラフ描画を実装まで
|  | PDFダウンロード |  |  |  |  | ○ |  | 完了 | 100% | 2023-07-03 | 2023-07-17 | 2023-07-18 |  |  | 小田 グラフのデータを出力させる。
|  | 一覧からのPDF出力（グラフ表示） | [5 empty] | ○ | 完了 | 100% | 2023-07-19 | 2023-07-21 | 2023-07-24 | https://github.com/AsiaQuestCoLtd/estimate-approval-flow-system/pull/37
|  | 詳細からのPDF出力（グラフ表示） | [5 empty] | ○ | 完了 | 100% | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-07-24 | https://github.com/AsiaQuestCoLtd/estimate-approval-flow-system/pull/41
|  | CSVダウンロード |  |  |  |  | ○ |  | 完了 | 100% | 2023-07-04 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | https://github.com/AsiaQuestCoLtd/estimate-approval-flow-system/pull/21 | CSVのダウンロード完了。
管理者 | アカウント | 一覧 |  | ○ |  |  |  |  | 完了 | 100% | 2023-07-04 | 2023-07-14 | 2023-07-21
|  | 詳細 |  | ○ |  |  |  |  | 完了 | 100% | 2023-07-06 | 2023-07-14 | 2023-07-21 | https://github.com/AsiaQuestCoLtd/estimate-approval-flow-system/pull/23
|  | 登録 |  | ○ |  |  |  |  | 完了 | 100% | 2023-07-06 | 2023-07-14 | 2023-07-21
|  | 更新 |  | ○ |  |  |  |  | 完了 | 100% | 2023-07-06 | 2023-07-14 | 2023-07-21
|  | 削除 |  | ○ |  |  |  |  | 完了 | 100% | 2023-07-07 | 2023-07-14 | 2023-07-21
| 操作ログ | 記録 |  | ○ |  |  |  |  | 完了 | 100% | 2023-07-14 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | https://github.com/AsiaQuestCoLtd/estimate-approval-flow-system/pull/30 |  | 中井：操作ログ完成、レイアウトと異常処理の完了
|  | 一覧 |  | ○ |  |  |  |  | 完了 | 90% | 2023-07-07 | 2023-07-19 | 2023-07-20
|  | CSVダウンロード |  | ○ |  |  |  |  | 完了 | 100% | 2023-07-10 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | https://github.com/AsiaQuestCoLtd/estimate-approval-flow-system/pull/29
テスト | [8 empty] | 完了 | 100% | 2023-07-20 |  |  |  | テスト観点の洗い出し
※こちら側で想定で割り振ったもの、チーム内で適宜入れ替えてもらって問題ないです
自分のタスクが終わっても期日までに完了していないと意味がないので全員で完成を目指して下さい

## テスト
種別 | 機能カテゴリ | 機能名 | アクション | 中井 | 足立 | 芥川 | 小田 | 浅井 | 対応 | 進捗％ | 着手開始日 | テスト期日 | バグ修正期日 | バグ修正PRのURL | 備考
共通 | 1ログイン | ログイン |  | ○ |  |  |  |  | 完了 | 100% | 2023-07-20 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | https://github.com/AsiaQuestCoLtd/estimate-approval-flow-system/pull/64/ | テストケースを作成完了
|  | ログアウト |  | ○ |  |  |  |  | 完了 | 100% | 2023-07-20 | 2023-07-24 | 2023-07-24 |  | テストケースを作成完了
|  | パスワード再発行 |  | ○ |  |  |  |  | 完了 | 100% | 2023-07-20 | 2023-07-24 | 2023-07-24 |  | テストケースを作成完了
| ロール | アクセス制御 | [5 empty] | ○ | 完了 | 100% | 2023-07-20 | 2023-07-24 | 2023-07-24 |  | テストケースを作成完了
| 2自分の申請 | 登録 | 登録（申請中） |  | ○ |  | ○ |  | 完了 | 100% | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2023-07-25 |  | テストケースを作成完了
|  |  | 保存（下書き） |  | ○ |  | ○ |  | 完了 | 100% | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2023-07-25 |  | テストケースを作成完了・テスト完了、バグ修正済み
|  | 一覧 |  |  | ○ |  |  | ○ | 完了 | 100% | 2023-07-21 | 2023-07-24 | 2023-07-25 |  | テストケースを作成完了・テスト完了
|  | 詳細 |  |  | ○ |  |  | ○ | 完了 | 100% | 2023-07-21 | 2023-07-24 | 2023-07-25 |  | テストケースを作成完了・テスト完了、バグ修正済み
|  | 編集 |  |  | ○ |  | ○ |  | 完了 | 100% | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2023-07-25 |  | テストケースを作成完了・テスト完了、バグ修正済み
| 1全体レイアウト | サイドバー | [5 empty] | ○ | 完了 | 100% | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | https://github.com/AsiaQuestCoLtd/estimate-approval-flow-system/pull/49 | テストケースを作成完了
|  | フッター | [5 empty] | ○ | 完了 | 100% | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-21 |  | テストケースを作成完了
| 3承認リクエスト | 一覧 | [5 empty] | ○ | 完了 | 100% | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2023-07-25 |  | テストケースを作成完了
|  | 詳細 | 承認 |  | ○ |  |  |  | 完了 | 100% | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2023-07-25 |  | テストケースを作成完了
|  |  | 差戻 |  | ○ |  |  |  | 完了 | 100% | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2023-07-25 |  | テストケースを作成完了
|  |  | 却下 |  | ○ |  |  |  | 完了 | 100% | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2023-07-25 |  | テストケースを作成完了
| 4カスタムレポート | 一覧 |  | ○ |  |  |  | ○ | 完了 | 100% | 2023-07-24 | 2023-07-26 | 2023-07-26 |  | テストケースを作成完了
|  | 一覧（グラフ表示） | [5 empty] | ○ | 完了 | 100% | 2023-07-24 | 2023-07-26 | 2023-07-26 |  | テストケースを作成完了
|  | 詳細 | [5 empty] | ○ | 完了 | 100% | 2023-07-24 | 2023-07-26 | 2023-07-26 |  | テストケースを作成完了
|  | 詳細（グラフ表示） | [5 empty] | ○ | 完了 | 100% | 2023-07-24 | 2023-07-26 | 2023-07-26 |  | テストケースを作成完了
|  | ダッシュボード | [5 empty] | ○ | 完了 | 100% | 2023-07-24 | 2023-07-26 | 2023-07-26 |  | テストケースを作成完了
|  | PDFダウンロード | [5 empty] | ○ | 完了 | 100% | 2023-07-24 | 2023-07-26 | 2023-07-26 |  | テストケースを作成完了
|  | 一覧からのPDF出力（グラフ表示） | [5 empty] | ○ | 完了 | 100% | 2023-07-24 | 2023-07-26 | 2023-07-26 |  | テストケースを作成完了
|  | 詳細からのPDF出力（グラフ表示） | [5 empty] | ○ | 完了 | 100% | 2023-07-24 | 2023-07-26 | 2023-07-26 |  | テストケースを作成完了
|  | CSVダウンロード | [5 empty] | ○ | 完了 | 100% | 2023-07-24 | 2023-07-26 | 2023-07-26 |  | テストケースを作成完了
管理者 | 5アカウント | 一覧 |  | ○ |  |  |  |  | 完了 | 100% | 2023-07-25 | 2023-07-27 | 2023-07-27 |  | テストケースを作成完了
|  | 詳細 |  | ○ |  |  |  |  | 完了 | 100% | 2023-07-25 | 2023-07-27 | 2023-07-27 |  | テストケースを作成完了
|  | 登録 |  | ○ |  |  |  |  | 完了 | 100% | 2023-07-25 | 2023-07-27 | 2023-07-27 |  | テストケースを作成完了
|  | 編集 |  | ○ |  |  |  |  | 完了 | 100% | 2023-07-25 | 2023-07-27 | 2023-07-27 |  | テストケースを作成完了
| 6操作ログ | 記録 | [6 empty] | 完了 | 99% | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-27 |  | テストケースを作成完了
|  | 一覧 | [6 empty] | 完了 | 100% | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-27 |  | テストケースを作成完了
|  | CSVダウンロード | [6 empty] | 完了 | 100% | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-27 |  | テストケースを作成完了
テストケースURL
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mPExez57BragLdPA5N3n2aS9BM7DEoRsmV2T2pAsPl0/edit?usp=drive_link
単体テスト
バグ修正
シナリオテスト
レイアウト
スライド